## Página1
Quanto ao Time | Prioridade | Resposta | Porcentagem de SIM | 68.82%
Todos no time se reunem? | 1 | Sim | Porcentagem de NÃO | 31.18%
Todos no time se comprometem para que todas as estórias se tornem "Done"? | 1 | Não
Membros não acorrentados a um papel só? | 1 | Sim | Resultado em Porcentagem
Membros colaboram para completar as estórias críticas primeiro? | 2 | Sim | Prioridades | Totais | Sim | Não
Membros admitem problemas e buscam ajuda? | 2 | Sim | Alta (1) | 58.06% | 41.94% | 16.13%
Membros se ajudam? | 2 | Não | Média (2) | 33.33% | 23.66% | 9.677%
Membros detém responsabilidades mútuas? | 3 | Não | Baixa (3) | 8.602% | 3.226% | 5.376%
Quanto ao Scrum Master (SM)
Time tem um SM? | 1 | Sim
SM senta com o time? | 1 | Sim
SM está focado em remover os impedimentos e adversidades? | 1 | Sim
Quanto ao Product Owner (PO)
Time tem um PO? | 1 | Sim
O PO tem o poder de priorizar o que time fará? | 1 | Sim
O PO entende do produto o suficiente para fazer uma boa priorização? | 1 | Sim
O PO possui pelo menos 1 time dedicado? | 1 | Sim
Quanto ao Product Backlog (PBL)
O PBL pertence ao PO? | 1 | Sim
O PBL está visível | 1 | Sim
O PBL é atualizado antes do sprint planning? | 1 | Não
O PO conhece todas as estórias? | 1 | Sim
"Condições de Satisfação" / "Como fazer a Demo" é clara e bem definida para cada estória? | 2 | Sim
O PB contém estórias (não tarefas)? | 2 | Sim
Definição de Pronto
Cada estória tem um DoD (ou herda um DoD padrão)? | 1 | Sim
O Time segue o DoD? | 1 | Sim
O PO e TODOS os membros sabem o DoD decorado? | 2 | Não
DoD inclue testes? | 2 | Sim
O Time é dependente de outros para alcançar o DoD? | 2 | Sim
Estimativa
O PO pode solicitar estimativas ao time? | 1 | Sim
O PO está disponível durante as estimativas ? | 1 | Sim
Somente o TIME pode documentar estimativas? | 1 | Não
Todos no time participam das estimativas? | 1 | Não
Estórias com Prioridade Máxima são pequenas o bastante para que várias caibam em um sprint só? | 1 | Sim
Items de alta prioridade no PBL são estimados antes da reunião de sprint planning (pelo menos para cobrir o 1º sprint)? | 2 | Não
Reunião Sprint Planning
O PO participa? | 1 | Sim
Todos os membros participam? | 1 | Sim
Resulta no sprint plan? | 1 | Sim
O planejamento é realista para todos e todos se comprometem com ele? | 1 | Não
O PO ao final deve estar satisfeito com as prioridades? | 1 | Sim
Todas as estórias do sprint planning possuem um estimativa ? | 1 | Sim
Inicia e termina na hora marcada? | 2 | Sim
Quanto a Sprint
Há uma entrega ao final de cada Sprint? | 1 | Sim
O time segue as prioridades do PO? | 1 | Não
O time entrega o que ele se comprometeu a fazer? | 1 | Sim
O Time INTEIRO reage quando há atraso de cronograma? | 2 | Não
O Time repassa todos os problemas ao PO? | 2 | Não
Para cada estória, o time sabe onde encontrar mais informações? | 2 | Sim
Problema detectado é problema discutido quando acontece, não depois? | 2 | Sim
A duração do Sprint não se altera, mesmo depois de um sprint? | 2 | Não
Item grande e não planejado, vai pro LOG? | 2 | Sim
O Time geralmente faz hora extra? | 3 | Não
1 Dia é o máximo de espaço entre 2 sprints? | 3 | Não
Stakeholders/clientes estão cientes de sprint? | 3 | Sim
Outros times & o resto do Depart. está ciente do sprint? | 3 | Sim
As vezes "overcommit", as vezes "undercommit"? | 3 | Não
Estórias iniciadas nesse sprint devem terminar também? | 2 | Sim
Quanto a Daily Scrum
Mesmo horário e lugar sempre? | 1 | Sim
Inicia e finaliza na hora? | 1 | Sim
Todos os membros presentes? | 1 | Não
Todos respondem as 3 questões-chave? | 2 | Sim
Sem interrupções ou pausas? | 2 | Sim
PO frequenta sempre que possível? | 2 | Sim
Membros estão escolhendo tarefas? | 2 | Não
Os membros se referem entre si? | 3 | Sim
Sprint Demo
Demo é executado após cada Sprint? | 1 | Não
Demo mostra código funcional? | 1 | Não
Somente estórias "Done" são demonstradas? | 1 | Não
Todos stakeholders e outros times são convidados para a demo? | 2 | Sim
Feedback dos stakeholders é recebido durante a demo? | 2 | Sim
O "Sprint Plan" original é exposto no inicio da demo? | 3 | Não
Quanto à Retrospectiva da Sprint
Retrospectiva tem que acontecer? | 1 | Sim
Todos os membros + PO participam? | 1 | Sim
Resulta em sugestões concretas de melhoria? | 1 | Sim
Algumas sugestões tem que ser implementadas? | 1 | Sim
Todos tem o direito a palavra, e devem usar? | 2 | Sim
Não existe "não foi convidado"? | 2 | Sim
Impedimento do Backlog
O TIME tem um impedimento de backlog? | 1 | Sim
Impedimento de backlog deve estar visível? | 1 | Sim
Impedimento de backlog deve estar atualizado? | 1 | Sim
Impedimento de backlog sempre é priorizado? | 2 | Não
Impedimentos que não podem ser solucionados são delegados para o PO? | 2 | Não
Quanto à Velocidade
Velocidade é documentado após cada sprint? | 1 | Sim
Velocidade só inclui estórias que são feitas de acordo com o DoD? | 1 | Não
Velocidade é usada para o "release planning"? | 1 | Não
Quanto ao Burndown Chart
Time possui um "burndown chart" ? | 1 | Sim
O "Burndown chart" está visível? | 1 | Sim
O "Burndown chart" é atualizado diáriamente ? | 1 | Sim
O Time reage sempre que o "burndown" está muito alto/baixo? | 1 | Não
Quanto ao Sprint Backlog
O Time tem um "sprint backlog" (SBL)? | 1 | Sim
O SBL está Super-Visível? | 1 | Sim
O SBL é atualizado diáriamente ? | 1 | Não
Estimativas por tarefa atualizadas diáriamente? | 1 | Não
Tarefas e estórias estão claramente distintas? | 2 | Sim
Está claro qual tarefa pertence a qual estória? | 2 | Sim
O Time atualiza o SBL (não só o SM) ? | 2 | Sim
O Time tem acesso fácil a atualização do SBL? | 2 | Sim
END